# Реестр заинтересованных сторон

Проект: Мобильное приложение и панель администратора для картинг-центра «Шлёп»

Заказчик: Олегов Олег Олегович, владелец

## 1. Шкала оценок

Группа: И - исполнитель, З - заказчик, ПЛ - пользователь, П - поставщик, Р - регулятор, К - конкурент.

Заинтересованность (от -3 до 3): знак - заинтересована ли сторона в успехе (+) или неуспехе (-) проекта, модуль - сила интереса:

1 - низкая (почти не затрагивает)

2 - средняя

3 - высокая (прямо влияет на выручку / работу / обязательства)

Влияние (способность воздействовать на проект):

1 - низкое (косвенно, через ожидания пользователей и заказчика)

2 - среднее (может замедлить, удорожить или потребовать изменений)

3 - высокое (может остановить работы или существенно изменить скоуп / сроки / бюджет)

Приоритет (по модулю заинтересованности):

Высокий - влияние 3 или (влияние 2 и заинтересованность 3)

Средний - влияние 2 и заинтересованность ≤ 2, либо влияние 1 и заинтересованность 3

Низкий - влияние 1 и заинтересованность ≤ 2

Стратегия - по матрице «влияние / интерес» (влияние высокое при ≥ 2, интерес высокий при 3): Manage Closely, Keep Satisfied, Keep Informed, Monitor.

## 2. Реестр

### 2.1. Заинтересованные стороны

| № | Группа | ФИО | Должность | Роль | Влияние | Полномочия | Интерес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | И | Мышкевич А.Н. | Студент | РП, бекенд-разработчик | 2 | Руководство проектом, техническая архитектура | Продукт, оценка за проект |
| 2 | И | Снеговской С.А., Новиков Д.А. | Студенты | Команда проекта | 1 | Выполнение проекта | Индивидуальные интересы, оценка |
| 3 | З | Олегов О.О. | Владелец картинг-центра | Заказчик, спонсор | 3 | Финансирует, может прекратить проект, принимает результат | Автоматизация записи, рост выручки |
| 4 | З | - | Маршалы (2 чел.) | Пользователи панели | 1 | Участвуют в приёмке расписания | Актуальное расписание без ручной сверки |
| 5 | ПЛ | - | Клиенты (гонщики) | Пользователи приложения | 1 | Нет; обратная связь через заказчика | Быстрая запись в любое время |
| 6 | К | - | Картинг-центры, боулинг, лазертаг, квесты, батутные парки, VR-клубы | Конкуренты | 1 | Нет | Сохранить своих клиентов |
| 7 | К | - | Сервисы онлайн-записи (YCLIENTS, DIKIDI) | Альтернатива разработке | 1 | Нет | Получить заказчика как клиента |
| 8 | П | - | Менеджер платёжного провайдера (ЮKassa / CloudPayments / Т-Банк) | Поставщик платёжного API | 3 | Одобряет подключение тестовой среды | Комиссия с оборота |
| 9 | П | - | Поддержка хостинга (Timeweb Cloud / Yandex Cloud / VK Cloud) | Поставщик сервера и БД | 2 | Тарифы, квоты, блокировка при неоплате | $, долгосрочный клиент |
| 10 | Р | - | Роскомнадзор | Регулятор, 152-ФЗ | 3 | Требования к обработке ПДн | Соблюдение 152-ФЗ |
| 11 | Р | - | Роспотребнадзор | Регулятор, права потребителей | 2 | Требования к информации об услуге, отмене и возврату | Соблюдение прав потребителей |
| 12 | П | - | Figma, GitHub | Поставщики инструментов | 2 | Условия и лимиты тарифов, доступ из РФ | Использование платформы |

Внешние ЗС (без заказчика и пользователей): № 6-12, итого 7.

### 2.2. Оценка

| № | ЗС | Заинтересованность | Влияние | Приоритет | Стратегия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП | 3 | 2 | Высокий | Manage Closely |
| 2 | Команда проекта | 3 | 1 | Средний | Keep Informed |
| 3 | Заказчик | 3 | 3 | Высокий | Manage Closely |
| 4 | Маршалы | 3 | 1 | Средний | Keep Informed |
| 5 | Клиенты | 3 | 1 | Средний | Keep Informed |
| 6 | Конкуренты | -2 | 1 | Низкий | Monitor |
| 7 | Сервисы онлайн-записи | -1 | 1 | Низкий | Monitor |
| 8 | Платёжный провайдер | 2 | 3 | Высокий | Keep Satisfied |
| 9 | Хостинг-провайдер | 1 | 2 | Средний | Keep Satisfied |
| 10 | Роскомнадзор | 1 | 3 | Высокий | Keep Satisfied |
| 11 | Роспотребнадзор | 1 | 2 | Средний | Keep Satisfied |
| 12 | Поставщики инструментов | 1 | 2 | Средний | Keep Satisfied |

### 2.3. Ожидания и методы влияния

| № | ЗС | Ожидания | Методы влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП | Сдать проект в срок и в бюджете | Распределение задач, планирование спринтов |
| 2 | Команда проекта | Посильная нагрузка, понятные задачи | Оценки задач, качество и скорость работы |
| 3 | Заказчик | Работающий MVP к 01.01.2027 | Приёмка, запросы на изменения, бюджет, остановка проекта |
| 4 | Маршалы | Расписание и записи в одном месте | Замечания на приёмке панели |
| 5 | Клиенты | Запись в несколько кликов, понятные правила | Через заказчика: отзывы, отказ от приложения |
| 6 | Конкуренты | Удобный сервис у себя, а не у заказчика | Задают планку удобства записи → доработки |
| 7 | Сервисы онлайн-записи | Заказчик выберет их вместо разработки | Через заказчика: урезание скоупа |
| 8 | Платёжный провайдер | Корректная интеграция по их API | Задержка / отказ в тестовой среде, изменения API |
| 9 | Хостинг-провайдер | Оплата, соблюдение квот | Квоты и тарифы ограничивают архитектуру, сбои |
| 10 | Роскомнадзор | Согласие на ПДн, политика ПДн, серверы в РФ | Обязательные требования в скоупе |
| 11 | Роспотребнадзор | Цены, правила, условия отмены и возврата до оплаты | Обязательные требования в скоупе |
| 12 | Поставщики инструментов | Соблюдение условий тарифов | Блокировка доступа или лимиты останавливают работу |

### 2.4. Матрица «влияние / интерес»

| Влияние \ Интерес | Низкий (¦з¦ ≤ 2) | Высокий (¦з¦ = 3) |
| --- | --- | --- |
| Высокое (≥ 2) | Keep Satisfied: 8, 9, 10, 11, 12 | Manage Closely: 1, 3 |
| Низкое (1) | Monitor: 6, 7 | Keep Informed: 2, 4, 5 |

## 3. Стратегии взаимодействия и следствия для проекта

### 3.1. Внутренние ЗС и пользователи

| № | ЗС | Что следует |
| --- | --- | --- |
| 1 | РП | Полномочия и отчётность - в уставе; совмещение ролей → риск перегрузки |
| 2 | Команда проекта | Фонд 12 ч/нед на человека → ограничение сроков; риск «сессия совпала с ключевым этапом» |
| 3 | Заказчик | Критерии приёмки, согласование макетов (до 4 дней), контент за 2 месяца до релиза; риск «затягивание согласований» |
| 4 | Маршалы | Требование: просмотр расписания и записей в панели |
| 5 | Клиенты | Требования: регистрация по email, запись в 3 шага, личный кабинет с историей и отменой |

### 3.2. Внешние ЗС

6. Конкуренты

Стратегия: Monitor. Не вовлекаем, раз в итерацию смотрим их запись и оплату.

Что следует: Требование: бронирование в 3 шага и до 2 минут. Риск «запись неудобнее, чем у конкурентов → доработки».

Коммуникации: Не требуются.

7. Сервисы онлайн-записи

Стратегия: Monitor. Следим за функционалом и тарифами.

Что следует: Риск «заказчик урежет скоуп в пользу готового сервиса». Ограничение: инфраструктура ≤ 2500 ₽/мес, дешевле подписки.

Коммуникации: Не требуются.

8. Платёжный провайдер

Стратегия: Keep Satisfied, при подключении - Manage Closely. Выбор согласуем с заказчиком на фазе 4.

Что следует: Ограничение: оплата только в тестовом режиме (sandbox). Требование: модуль оплаты за отдельным интерфейсом. Риск «задержка / отказ в тестовой среде».

Коммуникации: РП + Backend: запрос sandbox на фазе 4, дальше по необходимости.

9. Хостинг-провайдер

Стратегия: Keep Satisfied. Тариф до 2500 ₽/мес, оплачивает заказчик.

Что следует: Ограничение бюджета инфраструктуры. Требование: SLA от 99%, серверы в РФ. Риск «превышение квот / удорожание тарифа».

Коммуникации: Backend: настройка на фазе 4, контроль квот раз в месяц.

10. Роскомнадзор

Стратегия: Keep Satisfied - выполняем требования, напрямую не вовлекаем.

Что следует: Требования: согласие на ПДн при регистрации, политика ПДн, хеширование паролей, сервер в РФ. Вне скоупа: уведомление оператора ПДн (делает заказчик). Риск «несоответствие 152-ФЗ → перенос запуска».

Коммуникации: РП: сверка требований на фазе 4 и перед приёмкой.

11. Роспотребнадзор

Стратегия: Keep Satisfied - выполняем требования, напрямую не вовлекаем.

Что следует: Требования: адрес, режим работы, цены и правила в «О центре»; условия отмены и возврата до подтверждения брони. Риск «заказчик не даст правила отмены вовремя».

Коммуникации: РП: сверка правил с заказчиком перед итерацией бронирования.

12. Поставщики инструментов

Стратегия: Keep Satisfied - соблюдаем условия и лимиты тарифов, следим за доступностью.

Что следует: Риск «потеря доступа к Figma / GitHub». План Б: Penpot, GitFlic / GitLab. Регулярный экспорт макетов и копия репозитория.

Коммуникации: РП: проверка на фазе 4 и в начале итераций.

## 4. Сводка: что следует из реестра в другие артефакты

В реестр рисков (фаза 3):

- Запись неудобнее, чем у конкурентов → доработки (ЗС 6)

- Урезание скоупа в пользу готового сервиса (ЗС 7)

- Задержка / отказ в тестовой среде оплаты (ЗС 8)

- Превышение квот / удорожание хостинга (ЗС 9)

- Несоответствие 152-ФЗ → перенос запуска (ЗС 10)

- Несвоевременные правила отмены и возврата от заказчика (ЗС 11)

- Потеря доступа к Figma / GitHub (ЗС 12)

- Затягивание согласований заказчиком (ЗС 3)

В требования к продукту:

- Бронирование в 3 шага, до 2 минут (ЗС 5, 6)

- Модуль оплаты за отдельным интерфейсом (ЗС 8)

- Согласие на ПДн, политика ПДн, сервер в РФ (ЗС 9, 10)

- Цены, правила, условия отмены и возврата в приложении (ЗС 11)

- Просмотр расписания и записей в панели (ЗС 4)

В ограничения содержания:

- Оплата только в тестовом режиме, без реальных платежей (ЗС 8)

- Инфраструктура ≤ 2500 ₽/мес (ЗС 7, 9)

- Уведомление оператора ПДн и юридическая проверка оферты - на заказчике (ЗС 10, 11)

## 5. График коммуникаций

| ЗС | Когда | Ответственный | Что |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Еженедельно; раз в 2 недели; ежедневно по необходимости | РП | Письменный отчёт; демо в конце итерации; согласования |
| Команда проекта | Ежедневно; конец итерации | РП | 15-минутное собрание; итоги спринта |
| Маршалы, клиенты | Приёмка | РП через заказчика | Проверка панели и приложения |
| Платёжный провайдер | Фаза 4; по необходимости | РП + Backend | Выбор, sandbox, вопросы по интеграции |
| Хостинг-провайдер | Фаза 4; раз в месяц | Backend | Тариф, настройка, контроль квот |
| Поставщики инструментов | Фаза 4; начало итерации | РП | Доступ и лимиты |
| Роскомнадзор | Фаза 4; перед приёмкой | РП | Сверка требований 152-ФЗ |
| Роспотребнадзор | Перед итерацией бронирования | РП | Правила отмены и возврата |
| Конкуренты, сервисы записи | Раз в 2 недели | РП | Мониторинг |

Эскалация инцидентов: РП → заказчик.

Рисунок 1 - График коммуникаций с заинтересованными сторонами